## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [9 empty] | Semana1: 14/04
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Desarrollo software | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Desarrollo hardware | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Investigacion | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
investigacion sobre API | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
investigacion de entity recognition | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
investigacion transmision de datos | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
investigacion algoritmos de codificacion | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Prueba y calibracion de sensores | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Desarrollo programa raspi | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Diseño pcb | 2 | 4 | 2 | 4 | 100%
organizar entorno de trabajo online | 1 | 3 | 1 | 3 | -
implementacion de las APIs investigadas | 1 | 4 | 1 | 4 | -
Prueba circuito final | 5 | 5 | 5 | 5 | -
pruebas finales | 4 | 5 | 4 | 5 | 100%
Entrega Proyecto | 6 | 6 | 6 | 6 | 50%